# Załącznik do uchwały Nr …………./11

Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia ……. lutego 2011 r.

# Plan Działania

Sekretariatu Regionalnego

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

w Województwie Mazowieckim

na lata 2010-2011

Luty 2011 r.

Spis treści

- Wprowadzenie

- Struktura Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)

- Struktura organizacyjna Sekretariatu Regionalnego KSOW w województwie mazowieckim

- Podmioty należące do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

### 4.1 Lista dotychczasowych partnerów  KSOW na poziomie regionalnym

- Cele Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

- Monitorowanie i ocena KSOW

- Priorytety Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010 -2011

- Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

- Lokalna tradycja jako element rozwoju obszarów wiejskich w regionach polskich

- Wzmocnienie rozwoju lokalnego poprzez zwiększenie efektywności realizacji lokalnych strategii rozwoju

- Aktywizacja i wzmacnianie działań partnerów sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

- Wzmocnienie systemu oceny polityki rozwoju obszarów wiejskich

- Plan Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW w Województwie Mazowieckim

  - Obowiązkowe części Planu Działania SR KSOW w Województwie Mazowieckim na lata 2010-2011

  - Ramowy harmonogram czasowy dla realizacji działań

- Indykatywny budżet KSOW na realizację Planu Działania SR w Województwie Mazowieckim w latach 2010 i 2011

#### 1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie w tym Polska tworzy Krajową Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jako cel KSOW definiuje „wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikację, analizę, rozpowszechnianie oraz wymianę informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym”. Zaproponowany cel zgodny jest 
z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 oraz z Krajowym Planem Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Podstawą realizacji ww. celu są działania zaplanowane do realizacji w ramach Planu Działania KSOW sporządzonego dla Sekretariatu Centralnego i 16 Sekretariatów Regionalnych (SR) na okres 2010-2011.

Niniejszy Plan Działania jest zgodny z wymogami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich.

SR ma za zadanie realizację Planu Działania KSOW obejmującego zakresem informacje 
i promocję programów wsparcia potencjału rozwojowego regionu (województwa) na terenach wiejskich tj. wszelkich programów unijnych (np. PROW 2007 – 2013, RPO, Equall, Interreg), lokalnych i regionalnych oraz innych inicjatyw pomocowych (rolnictwo ekologiczne, grupy producenckie itp.).

Sekretariat Regionalny KSOW w województwie mazowieckim, kontynuując zadania zawarte w Planie Działania KSOW na lata 2008-2009, będzie koordynował wymianę wiedzy, informacji i dobrych praktyk między podmiotami włączonymi do sieci. Sekretariat Regionalny będzie zabiegał o aktywne uczestnictwo Partnerów Sieci w realizację założeń Planu Działania na lata 2010-2011.

Rola Sekretariatu Regionalnego KSOW:

- Umożliwienie nawiązywania kontaktów między podmiotami zainteresowanymi rozwojem obszarów wiejskich,

- Aktywizacja podmiotów w celu realizacji zadań sieci.

2. Struktura Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)

Plan Działania KSOW na lata 2010-2011 zawiera:

- Opis działań, które będą realizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW 
w województwie mazowieckim w latach 2010 -2011, w szczególności:

- identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat,

- przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”,

- przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania,

- zarządzanie siecią,

- pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej,

- wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej.

- wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

- Ramowy harmonogram działań z podziałem na kwartały w roku 2010 i 2011,

- Indykatywny budżet (plan finansowany z podziałem na poszczególne działania).

Powyższy podział Planu Działania, został zatwierdzony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich.

3. Struktura organizacyjna Sekretariatu Regionalnego KSOW
w województwie mazowieckim

Komórką organizacyjną wypełniającą zadania Sekretariatu Regionalnego KSOW w województwie mazowieckim jest Biuro ds. obsługi Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Departamencie Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Jest to komórka wyodrębniona ze struktur wdrażania PROW 2007–2013, podległa bezpośrednio Dyrektorowi Departamentu.

4. Podmioty należące do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Uczestnicy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) to podmioty, które aktywnie angażują się 
w rozwój obszarów wiejskich oraz wyrażają chęć otrzymywania oraz dostarczania informacji 
w tym zakresie. Są to przede wszystkim:

- urzędy administracji rządowej zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich, w tym instytucje odpowiedzialne za Fundusze Strukturalne,

- samorządy gmin i powiatów,

- organizacje branżowe,

- izby rolnicze,

- instytuty resortowe,

- jednostki naukowe oraz badawczo-rozwojowe,

- ośrodki doradztwa rolniczego,

- służby ochrony przyrody,

- lokalne grupy działania (LGD), ich działające formalnie i nieformalnie sieci oraz inne sieci mające znaczenie w działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na szczeblu lokalnym,

- szkoły średnie i wyższe,

- organizacje pozarządowe działające w sektorze rolno-spożywczym oraz biorące udział 
w programowaniu rozwoju lokalnego.

### 4.1. Lista dotychczasowych partnerów KSOW na poziomie regionalnym

### Wykaz dotychczasowych partnerów KSOW na poziomie regionalnym na dzień 31 grudnia
2010 r. przedstawia załącznik nr 1 do Planu Działania SR KSOW w Województwie Mazowieckim na lata 2010-2011. Podmioty wymienione w załączniku zostały Partnerami Sieci po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego opracowanego przez Sekretariat Regionalny KSOW w województwie mazowieckim lub po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie ksow.pl.

5. Cele Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W latach 2010-2011 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, podobnie jak w latach 2008-2009, będzie realizować cele określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jest to przede wszystkim:

- wspieranie wymiany doświadczeń oraz wiedzy fachowej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym;

- aktywizacja podmiotów zaangażowanych lub potencjalnie mogących zaangażować się 
w rozwój obszarów wiejskich;

- wzmocnienie potencjału administracji zaangażowanej w rozwój obszarów wiejskich;

- usprawnienie przepływu informacji na temat programów związanych z obszarami wiejskimi;

- promocja poszukiwania rozwiązań innowacyjnych dla rozwoju obszarów wiejskich;

- wsparcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) w zakresie analizy i oceny polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

6.  Monitorowanie i ocena KSOW

Funkcjonowanie KSOW zgodnie z PROW 2007-2013 będzie monitorowane przez Instytucję Zarządzającą PROW 2007-2013 oraz przez Jednostkę Centralną KSOW (Sekretariat Centralny), przy pomocy jednostek regionalnych (Sekretariaty Regionalne). Dane dotyczące działalności gromadzić będą jednostki regionalne. Rolę koordynatora w tym zakresie pełnić będzie Jednostka Centralna KSOW.

Funkcjonowanie KSOW będzie podlegało ocenie bieżącej oraz ocenom okresowym: średniookresowej i ex-post.

Kryteria oceny funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:

- Zgodność podejmowanych przedsięwzięć z Planem Działania.

- Terminowość przekazywania informacji między Sekretariatami.

- Powszechność i łatwość w dostępie do KSOW.

- Aktualność informacji zamieszczanych na stronie KSOW.

- Zaangażowanie uczestników w działanie KSOW.

- Aktywność uczestników Sieci na stronie internetowej KSOW.

- Zgodność wybranych projektów z założeniami przyjętymi na dany rok przez Grupę Roboczą ds. KSOW funkcjonująca przy MRiRW.

- Poziom zainteresowania spotkaniami szkoleniowymi organizowanymi w ramach Sieci.

- Poziom zainteresowania danym tematem wśród uczestników Sieci.

Wskaźniki monitorowania i oceny:

- Liczba uczestników KSOW na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym.

- Liczba zarejestrowanych użytkowników portalu KSOW.

- Liczba zarejestrowanych wejść na stronę KSOW.

- Liczba wejść na dane zakładki tematyczne strony KSOW.

- Liczba uczestników szkoleń, seminariów i konferencji organizowanych w ramach Planu Działania.

- Liczba dni odbytych szkoleń, seminariów i konferencji.

- Liczba wydanych publikacji.

- Liczba rozprowadzonych publikacji.

- Liczba grup tematycznych.

- Liczba spotkań grup tematycznych.

- Liczba projektów w podziale na temat projektu (np.: dobre praktyki, innowacyjność, współpraca międzyterytorialna).

7. Priorytety Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010 -2011

W struktury organizacyjne KSOW, oprócz Sekretariatu Centralnego i 16 Sekretariatów Regionalnych, wchodzi Grupa Robocza ds. KSOW. Istnienie grupy uregulowane jest Zarządzeniem Nr 47 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Jest to organ opiniodawczo – doradczy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dniu 30 czerwca 2009 r. na I posiedzeniu Grupy Roboczej ds. KSOW, zostały przyjęte priorytety Planu Działania KSOW na lata 2010-2011. Poniżej przedstawiamy działania zawarte w Planie Działania na lata 2010-2011 
w województwie mazowieckim, które przyczynią się do realizacji przyjętych priorytetów.

  - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

W ramach  identyfikowania i rozpowszechniania wiedzy na temat tzw. Nowych wyzwań Wspólnej Polityki Rolnej (ochrona bioróżnorodności, zmiany klimatyczne, gospodarka wodna, bioenergia, innowacje) SR KSOW w województwie mazowieckim, przewiduje realizację, w szczególności następujących zadań:

- przeprowadzenie cyklu spotkań poświęconych głównym elementom ochrony środowiska;

- opracowanie treści, druk przewodnika poświęconego głównym aspektom ochrony środowiska i działań prośrodowiskowych.

  - Lokalna tradycja jako element rozwoju obszarów wiejskich w regionach polskich.

W ramach wsparcia i promocji rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, SR KSOW 
w województwie mazowieckim przewiduje realizację, w szczególności następujących zadań:

- cykl spotkań, skierowany do Partnerów Sieci propagujący m.in.: produkt tradycyjny 
i regionalny na Mazowszu, rolnictwo ekologiczne, promocję żywności ekologicznej, sieć dziedzictwa kulinarnego oraz grupy producentów rolnych;

- opracowanie treści, druk publikacji związanych z aktywizacją społeczności lokalnej;

- warsztaty - organizacja wystaw okolicznościowych, degustacja potraw tradycyjnych, propagowanie regionalnej kultury i historii, warsztaty etnograficzne - spotkania 
z przedstawicielami ginących zawodów;

- udział w przedsięwzięciach mających na celu kultywację tradycji.

  - Wzmocnienie rozwoju lokalnego poprzez zwiększenie efektywności realizacji lokalnych strategii rozwoju.

W ramach wsparcia dla Lokalnych Grup Działania SR KSOW w województwie mazowieckim przewiduje realizację, w szczególności następujących zadań:

- przeprowadzenie ankiety i rozpowszechnienie jej poprzez pocztę elektroniczną 
i stronę internetową wśród przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu województwa mazowieckiego, w celu identyfikacji potrzeb szkoleniowych dla LGD;

- przeprowadzenie cyklu szkoleń dla LGD, forma (np.: spotkania informacyjno-szkoleniowe, e-learning) i zakres (np.: rachunkowość i zarządzanie, marketing regionalny, prawo zamówień publicznych) szkoleń zostanie określony na podstawie zdefiniowanych potrzeb;

- przeprowadzenie analizy realizacji projektów wchodzących w zakres wybranych  lokalnych strategii rozwoju oraz opublikowanie wyników badań;

- identyfikacja partnerów zagranicznych dla LGD i umieszczanie ofert współpracy na stronie internetowej KSOW.

  - Aktywizacja i wzmacnianie działań partnerów sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W ramach aktywizowania partnerów w prace nad rozwojem polskiej wsi, SR KSOW 
w województwie mazowieckim przewiduje realizację, w szczególności  następujących zadań:

- przeprowadzenie cyklu wizyt studyjnych (krajowych i zagranicznych) w związku 
z wymianą doświadczeń i dobrych praktyk;

- współpraca ze szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi 
(dofinansowanie konferencji i sympozjów, publikacji na temat rozwoju obszarów wiejskich);

- przeprowadzenie konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i publikacja zwycięskiej pracy;

- współfinansowanie lokalnych imprez, mających na celu promocję Mazowsza, oraz udział w targach krajowych i zagranicznych, przy możliwym udziale członków sieci;

- aktywizacja partnerów sieci w rozwój obszarów wiejskich, poprzez organizację spotkań informacyjno–szkoleniowych dla poszczególnych podmiotów, w tym dla przedstawicieli samorządu rolniczego.

  - Wzmocnienie systemu oceny polityki rozwoju obszarów wiejskich.

W ramach badań i analiz nad rozwojem obszarów wiejskich, SR KSOW 
w województwie mazowieckim przewiduje realizację, w szczególności  następujących zadań:

- badania naukowe i analizy obejmujące wpływ środków UE na rozwój obszarów wiejskich, projektów wchodzących w zakres wybranych  lokalnych strategii rozwoju oraz potrzeby i kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim w tym analizy zasobów cennych przyrodniczo oraz publikacja uzyskanych wyników;

8. Plan Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW w Województwie Mazowieckim

8.1 Obowiązkowe części Planu Działania KSOW na lata 2010 – 2011

Celem działań przedstawionych w tym Planie Działania KSOW jest skuteczne dotarcie do partnerów KSOW, uświadomieniu korzyści płynących z udziału w KSOW, zachęceniu do wzięcia udziału w zaplanowanych działaniach, a przede wszystkim promocji nowej inicjatywy w ramach rozwoju obszarów wiejskich.

| Działania |  | Planowana realizacja | Koszt(zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat |  |  |  |
| Konferencje m.in.: - Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich - dotyczące podejścia Leader | Organizacja imprez przedstawiających działania Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu kształtowania polityki wspierania rozwoju terenów wiejskich, perspektywy podejścia Leader w Polsce i Europie, wpływ środków UE na rozwój obszarów wiejskich oraz promujących wszelkie programy i inicjatywy służące rozwojowi obszarów wiejskich |  | 160.000 |
| Konkursy m.in.: - ekologiczny - „Przyjazna Wieś” | Realizacja konkursów (co najmniej dwóch rocznie) mających na celu ukazanie najlepszych praktyk, projektów realizowanych na terenie obszarów wiejskich, promocję dziedzictwa kulinarnego, rolnictwa ekologicznego oraz działań aktywizujących |  | 100.000 |
| Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how” |  |  |  |
| Aktywizacja społeczności lokalnej na Mazowszu | Finansowanie regionalnych sieci LGD oraz cykl spotkań, skierowany do Partnerów Sieci, propagujący m.in.: 1. produkt tradycyjny i regionalny na Mazowszu 2. rolnictwo ekologiczne a ochrona bioróżnorodności 3. promocję żywności ekologicznej 4. sieć dziedzictwa kulinarnego 5. grupy producentów rolnych |  | 290.000 |
| Aktywizacja społeczności lokalnej na Mazowszu – publikacje | Publikacje związane z aktywizacją społeczności lokalnej, m.in. dot. agroturystyki, ochrony środowiska, działań prośrodowiskowych, projektów innowacyjnych - opracowanie treści, druk |  | 120.000 |
| Przewodnik inwestora – gminy i powiaty województwa mazowieckiego | Organizacja spotkań informacyjnych, opracowanie treści, druk |  | 80.000 |
| Imprezy promocyjne, wystawy, targi | Współfinansowanie oraz udział w lokalnych imprezach, wystawach, targach krajowych i zagranicznych mających na celu promocję Mazowsza (m.in. organizacja wystaw okolicznościowych, degustacja potraw tradycyjnych, propagowanie regionalnej kultury i historii, warsztaty etnograficzne - spotkania z przedstawicielami ginących zawodów), rozpowszechnianie wiedzy i wymianę doświadczeń , przy możliwym udziale członków sieci w tym m.in. udział w III Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2011 |  | 380.000 |
| Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania |  |  |  |
| Identyfikacja potrzeb szkoleniowych LGD | Przeprowadzenie ankiety i rozpowszechnienie jej poprzez pocztę elektroniczną i stronę internetową wśród przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu województwa mazowieckiego |  | - |
| Cykl programów szkoleniowych dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania | Usługa przeprowadzenia cyklu szkoleń - forma (np.: spotkania informacyjno szkoleniowe, e-learning) i zakres (np.: rachunkowość i zarządzanie, marketing regionalny, prawo zamówień publicznych, rozwój przedsiębiorczości na wsi) według zdefiniowanych potrzeb |  | 100.000 |
| Identyfikacja partnerów zagranicznych dla LGD | Pozyskiwanie informacji i umieszczanie ofert współpracy na stronie internetowej KSOW, aktualizacja danych |  | - |
| Zarządzanie siecią |  |  |  |
| Audycje promocyjne nt. rozwoju Mazowsza | Audycje promocyjne na temat dotychczasowego dorobku i sposobów rozwoju, potencjału turystycznego, ciekawych imprez, ciekawych ludzi, tradycji, historii i kultury na terenie Mazowsza. Promocja tradycyjnej żywności w poszczególnych subregionach województwa |  | 200.000 |
| Elementy systemu wizualizacji KSOW | Projekt graficzny i wykonanie gadżetów z logo KSOW, w tym również ulotek informacyjnych o KSOW, wykonanie elementów systemu informacji wizualnej KSOW |  | 200.000 |
| Dodatki tematyczne do gazet | Wkładki tematyczne do tygodników regionalnych – rozwój obszarów wiejskich, promocja najlepszych praktyk, wymiana wiedzy i doświadczeń |  | 100.000 |
| Produkty tradycyjne – zdjęcia wielkoformatowe | Opracowanie, druk zdjęć wielkoformatowych produktów tradycyjnych i regionalnych z terenu Mazowsza |  | 10.000 |
| Opracowania promujące Mazowsze | Druk opracowań promujących działania realizowane na Mazowszu oraz usługa stworzenia interaktywnej, cyfrowej mapy województwa mazowieckiego z naniesionymi na nią informacjami o realizowanych przez beneficjentów projektach |  | 100.000 |
| Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej |  |  |  |
| Wizyty studyjne | Cykl wizyt krajowych i zagranicznych w związku z wymianą doświadczeń i dobrych praktyk |  | 300.000 |
| Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej |  |  |  |
| Współpraca ze szkołami wyższymi i jednostkami badawczo – rozwojowymi | Opracowanie treści, druk publikacji o charakterze informacyjnym na temat obszarów wiejskich |  | 160.000 |
| Konferencje i sympozja - współpraca ze szkołami wyższymi i jednostkami badawczo - rozwojowymi | Dofinansowanie konferencji i sympozjów naukowych lub popularno – naukowych poświęconych rozwojowi obszarów wiejskich na Mazowszu |  | 70.000 |
| Aktywizacja partnerów sieci w rozwój obszarów wiejskich | Organizacja spartakiady partnerów KSOW oraz spotkań informacyjno – szkoleniowych dla poszczególnych podmiotów, w tym dla przedstawicieli samorządu rolniczego |  | 100.000 |
| Bazy danych Partnerów Sieci | Aktualizacja baz danych Partnerów Sieci, pozyskiwanie nowych partnerów (promowanie KSOW, na spotkaniach, szkoleniach i konferencjach) |  | - |
| Wymiana wiedzy oraz polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich |  |  |  |
| Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i publikacja zwycięskiej pracy | Konkurs na najlepszą pracę magisterską, poświęconą rozwojowi obszarów wiejskich na Mazowszu i publikacja pracy wyłonionej w konkursie. Koszty związane z organizacją konkursu będą obejmować m.in.: nagrody pieniężne dla laureatów konkursu, obsługę posiedzeń Komisji Konkursowej, opracowanie graficzne i druk pracy |  | 50.000 |
| Badania i analizy | Badania naukowe i analizy obejmujące wpływ środków UE na rozwój obszarów wiejskich, projektów wchodzących w zakres wybranych lokalnych strategii rozwoju oraz potrzeby i kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim, w tym analizy zasobów cennych przyrodniczo oraz publikacja uzyskanych wyników |  | 120.000 |
| Strona internetowa | Redagowanie podstrony internetowej Sekretariatu Regionalnego KSOW |  | - |

  - Ramowy harmonogram czasowy dla realizacji działań

| Nazwa zadania | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |
| Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konferencje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konkursy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktywizacja społeczności lokalnej na Mazowszu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktywizacja społeczności lokalnej na Mazowszu – publikacje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewodnik inwestora – gminy i powiaty województwa mazowieckiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imprezy promocyjne, wystawy, targi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identyfikacja potrzeb szkoleniowych LGD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cykl programów szkoleniowych dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identyfikacja partnerów zagranicznych dla LGD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zarządzanie siecią |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Audycje promocyjne nt. rozwoju Mazowsza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementy systemu wizualizacji KSOW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodatki tematyczne do gazet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkty tradycyjne – zdjęcia wielkoformatowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opracowania promujące Mazowsze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pomoc Techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wizyty studyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Współpraca ze szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konferencje i sympozja – współpraca ze szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktywizacja partnerów sieci w rozwój obszarów wiejskich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bazy danych Partnerów Sieci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymiana wiedzy oraz polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i publikacja zwycięskiej pracy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Badania i analizy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strona internetowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Indykatywny budżet KSOW na realizację Planu Działania SR w Województwie Mazowieckim w latach 2010 i 2011

## Na działania w oparciu o Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przeznaczone zostaną środki w ramach III Schematu Pomocy Technicznej „Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” PROW 2007-2013.

| Działania związane z realizacją Planu Działania KSOW (okres dwuletni): | 2.640.000 zł |
| --- | --- |
| Działania związane z zarządzaniem Siecią (okres dwuletni): | 660.000 zł |
| SUMA | 3.300.000 zł |

sporządziła:

Justyna Krzemińska

Biuro ds. obsługi

Sekretariatu Regionalnego KSOW

tel.: 22 59 79 388

e-mail: j.krzeminska@mazovia.pl

Załącznik Nr 1 do Planu Działania SR KSOW

w Województwie Mazowieckim na lata 2010-2011

Lista partnerów KSOW w województwie mazowieckim (stan na 31 grudnia 2010 r.)

Lp.; Nazwa organizacji; Adres. 1.; "Aktywni Razem"; Lipowa; 6; 09-520; Łąck. 2.; Agencja Nieruchomości Rolnych; Dolańskiego; 2; 02-215; Warszawa. 3.; Akademia Podlaska; Konarskiego; 2; 08-110; Siedlce. 4.; Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce; Marszałkowska; 6/6; 00-590; Warszawa. 5.; Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej; Krakowskie Przedmieście; 24 lok. 7; 00-927; Warszawa. 6.; Drobos sp. z o.o.; Grabówko; 19; 06-408; Krasne. 7.; eMCEE Prowadzący Doradztwo; Różana; 10; 05-408; Czarnówka. 8.; Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej; Miedziana; 3A; 00-814; Warszawa. 9.; Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich; Górnośląska; 4a; 00-440; Warszawa. 10.; Fundacja "Kasa Nadziei"; Marszałkowska; 84/92; 00-514; Warszawa. 11.; Fundacja Edukacyjna 4H w Polsce; Wspólna; 30 p.547; 00-930; Warszawa. 12.; Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju; Nabielaka; 151; 00-743; Warszawa. 13.; Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; Grójecka; 1/3; 02-019; Warszawa. 14.; Fundacja Teraz Mazowsze; Marszałkowska; 140; 00-061; Warszawa. 15.; Gmina Bodzanów; Bankowa; 7; 09-470; Bodzanów. 16.; Gmina Dąbrówka; T. Kościuszki; 14; 05-252; Dąbrówka. 17.; Gmina Długosiodło; T. Kościuszki; 2; 07-210; Długosiodło. 18.; Gmina Gielniów; Plac Wolności; 75; 26-434; Gielniów. 19.; Gmina i Miasto Mogielnica; Rynek; 1; 05-640; Mogielnica. 20.; Gmina Klwów; Opoczyńska; 35; 26-415; Klwów. 21.; Gmina Łyse; Ostrołęcka; 2; 07-437; Łyse. 22.; Gmina Mochowo; Mochowo; 20; 09-214; Mochowo. 23.; Gmina Nur; Drohiczyńska; 2; 07-322; Nur. 24.; Gmina Odrzywół; Warszawska; 53; 26-425; Odrzywół. 25.; Gmina Orońsko; Szkolna; 8; 26-505; Orońsko. 26.; Gmina Ostrów Mazowiecka; Sikorskiego; 5; 07-300; Ostrów Mazowiecka. 27.; Gmina Radzanowo; Płocka; 32; 09-451; Radzanowo. 28.; Gmina Radzymin; Plac T. Kościuszki; 2; 05-250; Radzymin. 29.; Gmina Rząśnik; Jesionowa; 3; 07-205; Rząśnik. 30.; Gmina Sanniki; Warszawska; 169; 09-540; Sanniki. 31.; Gmina Troszyn; Słowackiego; 13; 07-405; Troszyn. 32.; Gmina Wąsewo; Zastawska; 13; 07-311; Wąsewo. 33.; Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska; Sienkiewicza; 1; 08-304; Jabłonna Lacka. 34.; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk; Nowy Świat; 72; 00-330; Warszawa. 35.; Krajowa Rada Izb Rolniczych; Wspólna; 30; 00-930; Warszawa. 36.; Krajowa Rada Spółdzielcza; Jasna; 1; 00-013; Warszawa. 37.; Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych; Wspólna; 30; 00-930; Warszawa. 38.; Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"; Kopernika; 30; 00-950; Warszawa. 39.; Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych; Szkolna; 2/4; 00-006; Warszawa. 40.; Lokalna Grupa Działania "Między Wisłą a Kampinosem"; Gminna; 6; 05-152; Czosnów. 41.; Lokalna Grupa Działania "Na piaskowcu"; Kościuszki; 39; 26-500; Szydłowiec. 42.; Lokalna Grupa Działania „Przyjazne Mazowsze”; Sienkiewicza; 11; 09-100; Płońsk. 43.; Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki"; Starowolska; 13A; 26-600; Radom. 44.; Lokalna Grupa Działania "Wspólny Trakt"; Słowackiego; 6; 26-640; Skaryszew. 45.; Lokalna Grupa Działania "Wszyscy razem"; Żeromskiego; 4; 26-411; Rusinów. 46.; Lokalna Grupa Działania "Zielone Mosty Narwi"; Aleja Jana Pawła II; 1/4; 06-121; Pokrzywnica. 47.; Lokalna Grupa Działania "Zielone sioło"; 3 Maja; 68; 07-300; Ostrów Mazowiecka. 48.; Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej; Kościuszki; 3; 05-300; Mińsk Mazowiecki. 49.; Mazowiecka Izba Rolnicza; Żółkiewskiego; 17; 05-075; Warszawa-Wesoła. 50.; Mazowiecki Leader; Tagore; 3/70; 02-647; Warszawa. 51.; Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie; Czereśniowa; 98; 02-456; Warszawa. 52.; Mazowiecko Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne; Ostromęczyn Kolonia; 39; 08-210; Platerów. 53.; Miasto i Gmina Gąbin; Stary Rynek; 16; 09-530; Gąbin. 54.; NSZZ RI "Solidarność"; Marszałkowska; 84/92; 00-514; Warszawa. 55.; Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego; Krakowskie Przedmieście; 26/28; 00-927; Warszawa. 56.; Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego; Świętokrzyska; 20/410; 00-002; Warszawa. 57.; Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS; Ryżowa; 90; 02-495; Warszawa. 58.; Polski Związek Hodowców Koni; Koszykowa; 60/62 m.16; 00-673; Warszawa. 59.; Polski Związek Łowiecki; Nowy Świat; 35; 00-029; Warszawa. 60.; Polsko-Hiszpańska Fundacja Współpracy i Rozwoju; Tagore; 3/13; 02-647; Warszawa. 61.; Powiat Warszawski Zachodni; Poznańska; 129/133; 05-850; Ożarów Mazowiecki. 62.; Powiat żuromiński; Plac Piłsudskiego; 4; 09-300; Żuromin. 63.; Radio Planeta; Żurawia; 8; 00-503; Warszawa. 64.; Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój"; Plac Kochanowskiego; 1; 26-700; Zwoleń. 65.; Stowarzyszenie "Kapitał-Praca-Rozwój"; Błonie; 3/5; 08-110; Siedlce. 66.; Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"; Jagiellończyka; 1; 17-312; Drohiczyn. 67.; Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich; Kościuszki; 6; 07-420; Kadzidło. 68.; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Bądźmy Razem"; Al. Pokoju; 75; 07-130; Łochów. 69.; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Puszcza Kozienicka"; Radomska; 23; 26-900; Kozienice. 70.; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla rozwoju"; Bankowa; 7; 09-470; Bodzanów. 71.; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo"; Mochowo; 20; 09-214; Mochowo. 72.; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zielone Sąsiedztwo"; Lilpopa; 18; 05-807; Podkowa Leśna. 73.; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego"; Warszawska; 24; 96-321; Żabia Wola. 74.; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego; Czackiego; 35; 00-043; Warszawa. 75.; Stowarzyszenie Rozwoju Miast i Gmin Powiatu Garwolińskiego; Sikorskiego; 39; 08-400; Garwolin. 76.; Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej; Plac Wolności; 12; 09-230; Bielsk. 77.; Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP; Miodowa; 14; 00-246; Warszawa. 78.; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Nowoursynowska; 166; 02-787; Warszawa. 79.; Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Wsi i Miasta; Karowa; 18; 00-927; Warszawa. 80.; Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA Bronisze; Poznańska; 98; 05-850; Bronisze. 81.; Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołądkowie; Gołądkowo; 41 G; 06-120; Gołądkowo. 82.; Związek Młodzieży Wiejskiej; Nowy Świat; 19/17; 00-373; Warszawa. 83.; Związek Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego"; Gen. Wł. Sikorskiego; 11/413; 05-119; Legionowo. 84.; Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników; Nowy Świat; 18/20; 00-373; Warszawa.